## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. |  | Encargos Sociais
| REFORMA DA COBERTURA DO TEATRO CACILDA BECKER | SINAPI - 04/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo | 20,36% |  | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 9.321,72 | 45,43% 4.235,18 | 29,38% 2.738,90 | 25,18% 2.347,63
1.1 | Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira | 100,00% 1.496,28 | 100,00% 1.496,28
1.2 | REMOCAO DE CALHAS E CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | 100,00% 864,57 | 35,00% 302,60 | 35,00% 302,60 | 30,00% 259,37
1.3 | RETIRADA DE TELHAS FIBROCIMENTO COM IÇAMENTO | 100,00% 6.489,37 | 35,00% 2.271,28 | 35,00% 2.271,28 | 30,00% 1.946,81
1.4 | RETIRADA DE CUMEEIRAS, ESPIGÕES E RUFOS DE FIBRO-CIMENTO | 100,00% 471,50 | 35,00% 165,03 | 35,00% 165,03 | 30,00% 141,45
2 | COBERTURA | 100,00% 99.197,60 | 24,46% 24.259,56 | 24,46% 24.259,56 | 51,09% 50.678,49
2.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | 100,00% 10.738,99 | 35,00% 3.758,65 | 35,00% 3.758,65 | 30,00% 3.221,70
2.2 | RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 1.725,36 | 35,00% 603,88 | 35,00% 603,88 | 30,00% 517,61
2.3 | TELHAMENTO EM TELHA ONDULADA TECNOLOGIA CFRS 8 MM COM IÇAMENTO | 100,00% 53.386,47 | 35,00% 18.685,26 | 35,00% 18.685,26 | 30,00% 16.015,94
2.4 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | 100,00% 3.462,20 | 35,00% 1.211,77 | 35,00% 1.211,77 | 30,00% 1.038,66
2.5 | Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré-pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 200mm | 100,00% 29.884,58 |  |  | 100,00% 29.884,58
Porcentagem |  |  | 26,26% | 24,88% | 48,86%
Custo |  |  | 28.494,74 | 26.998,46 | 53.026,11
Porcentagem Acumulado |  |  | 26,26% | 51,14% | 100,0%
Custo Acumulado |  |  | 28.494,74 | 55.493,20 | 108.519,32