## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS
| UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA
| Jardim Kamel |  | Obra: Construção de Prédio
Data: abril/2012
Local:Rua Amazonas, Quadra “F” - Jardim Kamel
Item | Discriminação dos serviços | Qde. | Un. | Preço | Preço | Total | Total Global
|  |  |  | Unitário | Total | Item | Acumulado
01.01.00 | SERVIÇOS PRELIMINARES
01.01.01 | Instalações provisórias e definitivas (água, esgoto, elétrica) | 1 | un | 2770.98 | 2770.98 | 2770.98
01.01.02 | Montagem de abrigo para guarda de material de obras em madeirit resinado | 12 | m² | 204.65 | 2455.8 | 2455.8
01.01.03 | Colocação de Placa indicativa da obra Padrão Prefeitura Municipal | 1 | pç | 1100 | 1100 | 1100
01.01.04 | Locação da obra com execução de gabarito | 368.79 | m² | 5.43 | 2002.5297 | 2002.5297 | 8329.3097
02.00.00 | MOVIMENTO DE TERRA
02.01.01 | Escavação manual da vala, carga e transporte, 1ª categoria, profundidade h= 2,00 m | 19.95 | m³ | 24.23 | 483.3885 | 483.3885
02.01.02 | Reaterro manual de vala | 6.26 | m³ | 4.17 | 26.1042 | 26.1042
02.01.03 | Aterro manual apiloado manualmente com maço de 30 Kg | 44.25 | m³ | 29.83 | 1319.9775 | 1319.9775 | 1829.4702
03.00.00 | FUNDAÇÕES
03.01.01 | Estaca rotativa de concreto com Ø25 cm profundidade h=4,00 m completa | 288 | m | 29.7 | 8553.6 | 8553.6
03.01.02 | Lastro de brita apiloado manualmente com maço de 30 Kg e= 5 cm | 2.31 | m³ | 90.64 | 209.3784 | 209.3784
03.02.00 | INFRAESTRUTURA
Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART
03.02.01 | Forma de madeira para fundação com tábua de 3ª 2x reaproveitamento | 43.18 | m² | 42.19 | 1821.7642 | 1821.7642
03.02.02 | Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa bombeado e lançado | 13.61 | m³ | 351.11 | 4778.6071 | 4778.6071
03.02.03 | Armação com ferro CA 50 Ø10 mm, corte e dobra na obra | 1076.18 | kg | 6.52 | 7016.6936 | 7016.6936
03.02.04 | Projeto executivo | 1 | pr | 2800 | 2800 | 2800 | 25180.0433
04.00.00 | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO
04.01.00 | LAJES PREMOLDADA
04.01.01 | Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART
Laje préfabricada para forro intereixo 38 cm- para vão máximo de 7,50m completa,
| capa, escoramento, lançamento e desforma- concreto ck 20 Mpa incluindo BEIRAL | 425.54 | m² | 73.9 | 31447.406 | 31447.406
04.02.00 | SUPER ESTRUTURA
Deverá a contratada fornecer projeto executivo com recolhimento da respectiva ART
04.02.01 | Formas superestrutura de chapa compensada p/ estrutura em geral e=12 mm 3x | 31.5 | m² | 49.96 | 1573.74 | 1573.74
04.02.02 | Armação - CA-50, CA-60 (vigas, pilares,vergas, colunas) corte e dobra | 1371.06 | Kg | 6.52 | 8939.3112 | 8939.3112
04.02.03 | Concreto estrutural dosado e virado em obra Fck 20 Mpa bombeado e lançado | 8.57 | m³ | 351.11 | 3009.0127 | 3009.0127
04.02.04 | Projeto executivo | 1 | pr | 2800 | 2800 | 2800 | 47769.4699
05.00.00 | PAREDES E PAINÉIS
05.01.01 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço com argamassa areia e cimento | 36.17 | m³ | 358.56 | 12969.1152 | 12969.1152
05.01.02 | Impermeabilização com material hidrófugo conforme norma técnica | 368.36 | m² | 24.9 | 9172.164 | 9172.164
05.01.03 | Alvenaria de vedação em bloco de concreto 14x19x39 | 814.88 | m² | 39.79 | 32424.0752 | 32424.0752 | 54565.3544
06.00.00 | REVESTIMENTOS
06.01.01 | Chapisco -externo, interno | 1629.76 | m² | 4.18 | 6812.3968 | 6812.3968
06.01.02 | Chapisco forro | 425.54 | m² | 4.18 | 1778.7572 | 1778.7572
06.01.03 | Reboco paulista - externo, interno | 999.4 | m² | 15.28 | 15270.832 | 15270.832
06.01.04 | Reboco paulista - forro | 425.54 | m² | 15.28 | 6502.2512 | 6502.2512
06.01.05 | Emboço para fundo de azulejo -prumado | 630.36 | m² | 20.93 | 13193.4348 | 13193.4348 | 43557.672
07.00.00 | INSTALAÇÕES
07.01.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Fornecimento de material e mão de obra especializada, para execução de serviços de
elétrica, atendendo a ABNT, integralmente, incluindo tubulação de rede comp.
Os projetos serão de responsabilidade da Empresa Contratada que atenderão
a ABNT, na elaboração e execução do mesmo com apresentação da respectiva ART do
resp.técnico. Pontos para telefonia, caixas de passagem. Também incluindo nesse
item o fornecimento e instalação de 5 ventiladores de parede oscilante
07.01.01 | Projeto executivo com recolhimento da respectiva ART | 1 | cj | 3500 | 3500 | 3500
07.01.01.1 | Luminária fluorescente completa comercial com 2 lâmpadas de 40W, sobrepor | 30 | cj | 85.74 | 2572.2 | 2572.2
07.01.01.2 | Luminária fluorescente completa comercial com 1 lâmpadas de 20W, sobrepor | 17 | cj | 72.79 | 1237.43 | 1237.43
07.01.01.3 | Iluminação de emergência fluorescente completa 15 W | 5 | cj | 167.81 | 839.05 | 839.05
AR CONDICIONADO
07.01.04 | Condicionador de Ar tipo SPLIT 12.000 Btu's/h "Underceiling" com controle remoto | 6 | cj | 3574.72 | 21448.32 | 21448.32
TELEFONIA
07.01.05 | Ponto de telefone tubulação 3/4 | 5 | un. | 152.38 | 761.9 | 761.9
07.01.06 | Tomada para telefone padrão Telebrás 4 polos + jack RJ 45 | 5 | cj | 15.16 | 75.8 | 75.8
07.01.07 | Caixa Telefone em chapa de aço padrão telebrás 200x200x120mm | 1 | cj | 49.24 | 49.24 | 49.24
Pontos de interruptor e tomadas
07.01.08 | Ponto tomada 2P+T 20A 250V | 122 | un. | 132.08 | 16113.76 | 16113.76
07.01.09 | Ponto interruptor simples | 41 | un. | 131.32 | 5384.12 | 5384.12
07.01.10 | Ponto interruptor bipolar uma tecla dupla simples | 4 | un. | 131.32 | 525.28 | 525.28
Quadro de distribuição
07.01.11 | Quadro de distribuição de luz aço embutir 52 divisões com barramento completo | 1 | un. | 615.08 | 615.08 | 615.08
07.01.12 | Disjuntor termomagnético unipolar 10A | 10 | un. | 13.58 | 135.8 | 135.8
07.01.13 | Disjuntor termomagnético unipolar 15A | 4 | un. | 12.27 | 49.08 | 49.08
07.01.14 | Disjuntor termomagnético unipolar 20A | 16 | un. | 13.58 | 217.28 | 217.28
07.01.15 | Disjuntor termomagnético unipolar 40A | 8 | un. | 15.64 | 125.12 | 125.12
07.01.16 | Disjuntor termomagnético tripolar 50A | 1 | un. | 69.09 | 69.09 | 69.09
07.01.17 | Ventilador de parede 60 cm - Bivolt - oscilante, grade metálica preto- velocidade regulável | 10 | cj | 180 | 1800 | 1800
07.01.18 | Cabo isolado em PVC flexível 35 mm² | 150 | m | 12.75 | 1912.5 | 1912.5
07.01.19 | Eletroduto de PVC corrugado Ø1" | 60 | m | 5.83 | 349.8 | 349.8
07.01.20 | Padrão de entrada trifásico completo e instalado | 1 | cj | 1293.04 | 1293.04 | 1293.04
07.02.00 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS-SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS
07.02.01 | Fornecimento de serviços e mão de obra de 1ª qualidade para colocação completa de
vasos sanitários, tampo de granito marrom com cuba de embutir, acessórios para
deficiente físico (barras), e demais aparelhos e materiais necessários como válvulas,
registro, torneiras C50, canoplas, assentos p/ vasos, toneiras para pia.
Os vasos sanitários serão com caixa acoplada.
As torneiras de lavagem serão uma para cada sanitário e uma para cada lixeira.
As peças e acessórios como papeleira estão incluídos nesse item
Toda a instalação hidrosanitária serão executadas conforme ABNT e deverá a
Contratada deverá apresentar projeto hidrosanitário com ART do mesmo
07.01.01 | Projeto executivo | 1 | un. | 3500 | 3500 | 3500
Tubos e Conexões
07.02.01 | Tubos de PVC soldável com conexões Ø25mm | 52 | m | 11.46 | 595.92 | 595.92
07.02.02 | Tubos de PVC soldável com conexões Ø50mm | 47 | m | 22.35 | 1050.45 | 1050.45
07.02.03 | Tubos de PVC soldável com conexões Ø75mm | 30 | m | 49.56 | 1486.8 | 1486.8
07.02.04 | Registro de gaveta com canopla Ø25 mm | 14 | pç | 77.76 | 1088.64 | 1088.64
07.02.05 | Registro de gaveta com canopla Ø1 ½ | 5 | pç | 117.53 | 587.65 | 587.65
07.02.06 | Registro de gaveta bruto Ø2 | 2 | pç | 116.74 | 233.48 | 233.48 |  | 15142.8.22.2
07.02.07 | Registro de pressão com canopla Ø25mm | 3 | pç | 89.64 | 268.92 | 268.92 |  | 15142.8.22.5
15142.8.22.7
| Instalação de Esgoto sanitário | [6 empty] | 15110.8.1.10
07.02.08 | Ligação de esgoto completa, com tubo de PVC branco Ø100mm | 70 | m | 40.74 | 2851.8 | 2851.8 |  | 15110.8.1.14
07.02.09 | Ligação de esgoto completa, com tubo de PVC branco Ø40mm | 49 | m | 27.02 | 1323.98 | 1323.98 |  | 15110.8.1.6
07.02.10 | Ligação de esgoto completa, com tubo de PVC branco Ø50mm | 10 | m | 30.82 | 308.2 | 308.2 |  | 15110.8.2.2
07.02.11 | Ponto de esgoto primário com tubo de PVC branco e conexões Ø100mm | 7 | unid | 131.96 | 923.72 | 923.72
07.02.12 | Ponto de esgoto secundário com tubo de PVC branco e conexões Ø50mm | 17 | unid | 96.84 | 1646.28 | 1646.28
15150.8.2.1
| Acessórios para esgoto sanitário | [6 empty] | 15152.8.22.1
07.02.13 | Caixa sifonada de PVC com grelha branca 100x100x50 mm | 4 | unid | 20.23 | 80.92 | 80.92 |  | 15152.8.22.2
07.02.14 | Caixa sifonada de PVC com grelha branca 100x150x50 mm | 7 | unid | 21.22 | 148.54 | 148.54 |  | 15152.8.29.1
07.02.15 | Caixa de inspeção de polietileno diâmetro 100 mm | 6 | unid | 173.12 | 1038.72 | 1038.72 |  | 15152.8.29.2
| Aparelhos sanitários e acessórios | [6 empty] | 15155.8.1.1
07.02.16 | Bacia de louca com caixa acoplada com tampa e acessórios | 4 | unid | 311.62 | 1246.48 | 1246.48 |  | 15155.8.1.2
07.02.17 | Lavatório de louca com coluna com torneira de pressão e acessórios | 3 | unid | 305.45 | 916.35 | 916.35 |  | 15155.8.7.1
07.02.18 | Bacia sanitária c/ barras de apoio e assento especial para portadores de nec. Especiais | 1 | unid | 1997.3 | 1997.3 | 1997.3
07.02.19 | Tampo para lavatório de embutir em granito nacional e= 3,00 cm largura 60 cm | 6.6 | m | 186.52 | 1231.032 | 1231.032 |  | 15410.8.3.3
07.02.20 | Pia de cozinha com cuba inox em inox (copa e depósito) conf. Modelo | 2 | unid | 343.57 | 687.14 | 687.14 |  | Sinapi73947/001
07.02.21 | Bancada de granito com cuba inox (pré consulta, vacinação, farmácia) conf. Modelo | 3 | unid | 789.01 | 2367.03 | 2367.03 |  | 15007.8.2.1
07.02.22 | lavatório de embutir(cuba) com torneira de pressão e acessórios | 6 | unid | 280.09 | 1680.54 | 1680.54 |  | 15410.8.4.2
07.02.24 | Lavatório de louça com coluna suspensa, barra de apoio de canto e misturador | [6 empty] | 15410.8.19.2
| Monocomando para pessoas portadoras de necessidades especiais | 1 | unid | 1096.54 | 1096.54 | 1096.54 |  | 15410.8.19.1
07.02.25 | Papeleira de louça branca 15 x 15 cm | 7 | unid | 46.75 | 327.25 | 327.25 |  | 15410.8.12.1
07.02.26 | Torneira de pressão metálica para pia bancada e tanque | 6 | unid | 221.77 | 1330.62 | 1330.62
07.02.27 | Torneira de lavagem com canopla de 1/2" | 7 | unid | 28.84 | 201.88 | 201.88 |  | 15007.8.3.1
07.02.28 | Tanque de louça com coluna médio | 1 | unid | 465.48 | 465.48 | 465.48
07.02.29 | Chuveiro ducha | 1 | unid | 51.38 | 51.38 | 51.38 |  | 15410.8.27.1
07.02.30 | Lavatório de embutir(cuba) com torneira eletrônica p/ sala Odonto e acessórios | 1 | pç | 741.75 | 741.75 | 741.75
15410.8.23.1
07.03.00 | RESERVATÓRIO METÁLICO
Reservatório metálico cilíndrico, capacidade 10.000 litros
assentado em base de concreto, incluindo conexões de entrada e distribuição com
pintura - completo (inclusive escotilha, escada interna e externa)
07.03.01 | Reservatório metálico tipo taça coluna cheia, cap. 10.000 litros com escada e escotilha | 1 | un | 9039.85 | 9039.85 | 9039.85
07.03.02 | Escavação | 2.25 | m³ | 24.23 | 54.5175 | 54.5175
07.03.03 | Broca Ø25 cm - profundidade média 4,00 m completa | 16 | m | 39.36 | 629.76 | 629.76
07.03.04 | Forma de madeira para fundação | 2.8 | m² | 28.76 | 80.528 | 80.528
07.03.05 | Armadura em aço CA-50 | 200 | Kg | 6.52 | 1304 | 1304
07.03.06 | Concreto usinado fck-20 Mpa | 2.25 | m³ | 351.11 | 789.9975 | 789.9975
07.03.07 | registro de gaveta com canopla Ø25mm | 2 | pç | 77.76 | 155.52 | 155.52
07.03.08 | registro de gaveta com canopla Ø 1 1/2 | 1 | pç | 117.53 | 117.53 | 117.53
07.03.10 | Torneira de boia em latão Ø25mm | 1 | pç | 52.36 | 52.36 | 52.36 | 102772.745
08.00.00 | COBERTURA
08.00.01 | Estrutura de madeira para telha cerâmica tipo romana com inclinação de projeto em
| atendimento as normas técnica incluso emboçamento de cumeeira. Completa | 425.54 | m² | 106.96 | 45515.7584 | 45515.7584
08.00.02 | Cobertura em telha cerâmica tipo romana com inclinação de projeto em atendimento as
| normas técnica incluso emboçamento de cumeeira. Completa | 425.54 | m² | 30.81 | 13110.8874 | 13110.8874
08.00.03 | Calhas corte 40 - chapa 24 | 123.5 | m | 44.34 | 5475.99 | 5475.99
08.00.04 | Condutores 3" em chapa galvanizada nº26 desenvolvimento 75mm | 60 | m | 28.49 | 1709.4 | 1709.4
08.00.05 | Rufos corte (vide projeto) - corte 50 | 26 | m | 57.47 | 1494.22 | 1494.22 | 67306.2558
09.00.00 | ESQUADRIAS
09.01.00 | De madeira- porta interna, externa de madeira com colocação e acabamento em uma
folha de batente, guarnição, dobradiça cromada 3", fechadura completa
09.01.01 | 0,70x2,10 - banheiro inclusive portas das divisórias fechadura banheiro | 8 | un | 479.78 | 3838.24 | 3838.24
03.01.02 | 0.80x2.10 (fechadura de tambor) com visor e vidro conforme modelo | 8 | un | 483.46 | 3867.68 | 3867.68
09.01.03 | 1.00x2,10 (06 unidades com visor e vidro e 01 sem visor - fechadura de tambor | 7 | un | 604.32 | 4230.24 | 4230.24
09.01.04 | 1.00x2,10 de correr completa- fechadura de tambor | 1 | un | 604.32 | 604.32 | 604.32
09.01.05 | 1.20x2,10 de correr completa- fechadura de tambor | 1 | un | 725.19 | 725.19 | 725.19
09.02.00 | Metálica
09.02.01 | Caixilharia metálica conforme modelo e detalhes em planta e quadro área – inclui nesse
| item portas de ferro, de enrolar conforme modelos | 53 | m² | 435.31 | 23071.43 | 23071.43 | 36337.1
10.00.00 | PISOS E REVESTIMENTOS
10.00.01 | Contrapiso em concreto e= 6 cm inclusive preparo e lançamento e incluindo regularização
| sarrafeada de base de revestimento de piso c/ arg colante | 20.28 | m³ | 68.09 | 1380.8652 | 1380.8652
10.00.02 | Porcelanato polido(40x40)-PE I 4 base branca assente em argamassa cimento colante
com rodapés incluso e rejuntamento piso antiderrapante – cor a definir – acesso a rampa,
| escada e varanda | 338 | m² | 97.57 | 32978.66 | 32978.66
10.00.03 | Porcelanato antiderrapante(40x40)-PE I 4 base branca assente em argamassa cimento
colante com rodapés incluso e rejuntamento piso antiderrapante – cor a definir – acesso
| a rampa, escada e varanda | 41.45 | m² | 97.57 | 4044.2765 | 4044.2765
10.00.04 | Revestimento cerâmico (revestimento vertical) assente com argamassa tipo colante
| em juntas a prumo na colorido, com cantoneira -com rejuntamento | 630.36 | m² | 56.81 | 35810.7516 | 35810.7516
10.00.05 | Soleira de granito natural de 15 cm de largura, assentado com argamassa | 36.65 | m | 53.88 | 1974.702 | 1974.702 | 76189.2553
11.00.00 | PINTURAS
11.00.01 | Látex interno, forro, externo 2 demãos- 1ª linha s/ massa e com fundo preparador de
| paredes interno, externo e forro base PVA | 1141.17 | m² | 15.38 | 17551.1946 | 17551.1946
11.00.02 | Emassamento para parede interna com massa corrida base PVA 2 demãos | 999.4 | m² | 11.38 | 11373.172 | 11373.172
11.00.03 | Tinta à óleo para barrado sobre massa com 03 demãos - 1ª linha | 283.77 | m² | 17.87 | 5070.9699 | 5070.9699
11.00.04 | Tinta esmalte sintético sobre madeira com 02 demãos - 1ª linha | 114.39 | m² | 12.97 | 1483.6383 | 1483.6383
11.00.05 | Pintura em esmalte sintético em calhas, condutores | 209.5 | m | 9.71 | 2034.245 | 2034.245
11.00.06 | Tinta esmalte sintético em caixilharia de ferro com 02 demãos - 1ª linha | 106 | m² | 21.97 | 2328.82 | 2328.82 | 39842.0398
12.00.00 | VIDROS
12.00.01 | Vidro fantasia tipo mini boreaux 4mm- colocado com massa nas duas faces | 47.66 | m² | 73.8 | 3517.308 | 3517.308
12.00.02 | Espelho cristal e=4mm com moldura alumínio e compensado 6mm plastificado colocado
| (0,60x0,80) – 8 unidades | 3.84 | m² | 194.58 | 747.1872 | 747.1872 | 4264.4952
13.00.00 | SERVIÇOS DIVERSOS
13.00.01 | Pavimentação sextavada articulada e= 6 cm sobre base de areia grossa incluindo
| toda a área externa ao prédio | 916.23 | m² | 51.86 | 47515.6878 | 47515.6878
13.00.02 | Construção de lixeiras biológicas conforme projeto | 6 | cj | 1787.55 | 10725.3 | 10725.3
13.00.03 | Construção de abrigo para compressor conforme projeto | 1 | cj | 2045.14 | 2045.14 | 2045.14
13.00.04 | Portão em ferro de correr conf. Modelo do gradil em metalon 3,00 x 2,00 m, com
| fechadura, porta cadeado, assentado e pintura. | 6 | m² | 348.68 | 2092.08 | 2092.08
13.00.05 | Gradil frontal e lateral sobre mureta em alvenaria chapiscada, rebocada,
pintada. Gradil executado conforme Padrão Prefeitura, com pintura de fundo e definitiva
| altura do gradil= 1,50m assentada sobre mureta alvenaria com altura de 0,50 m | 107.56 | m² | 175.72 | 18900.4432 | 18900.4432
13.00.06 | Construção muro em alvenaria h=2,00 m completo com reboco, pintura e rufo | 79.5 | m | 352.79 | 28046.805 | 28046.805
13.00.07 | Prateleiras em granito na espessura de 2,5 cm com suporte em parede alumínio | 19.86 | m² | 162.34 | 3224.0724 | 3224.0724
13.00.08 | Balcão em granito- 1,50 x 0,60 recepção e sala agente | 0.96 | m² | 620.4 | 595.584 | 595.584
13.00.09 | Base de mastro em concreto e mastros (03) de bandeira padrão Prefeitura Municipal | 1 | cj | 2562.43 | 2562.43 | 2562.43
13.00.10 | Cerca elétrica completa no perímetro do terreno para proteção do patrimônio (157,41m) | 1 | vb | 2000 | 2000 | 2000
13.00.11 | Limpeza global inclusive retirada de entulho | 368.79 | m² | 7.95 | 2931.8805 | 2931.8805 | 120639.4229
| VALOR TOTAL | [5 empty] | 628582.6335

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO: Construção da USF do Jardim Kamel |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Rua Amazonas. Quadra F - Jardim Kamel |  |  |  | PIRASSUNUNGA
2012-04-18
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUB-TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 8329.3097 | 8329.3097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8329.3097
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1829.4702 | 1829.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.4702
|  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
3 | FUNDAÇÕES | 25180.0433 | 20144.0346 | 5036.0087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25180.0433
|  |  | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% |  |  | 0% | 100%
4 | ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO | 47769.4699 | 4776.947 | 14330.841 | 14330.841 | 14330.841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47769.4699
|  |  | 10% | 30% | 30% | 30% | 0% |  |  | 0% | 100%
5 | PAREDES E PAINÉIS | 54565.3544 | 0 | 0 | 27282.6772 | 10913.0709 | 10913.0709 | 5456.5354 | 0 | 0 | 54565.3544
|  |  | 0% | 0% | 50% | 20% | 20% | 10% |  | 0% | 100%
6 | REVESTIMENTOS | 43557.672 | 0 | 0 | 0 | 13067.3016 | 17423.0688 | 13067.3016 | 0 | 0 | 43557.672
|  |  | 0% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% |  | 0% | 100%
7 | INSTALAÇÕES | 102772.745 | 0 | 5138.6372 | 5138.6372 | 20554.549 | 10277.2745 | 0 | 25693.1862 | 35970.4607 | 102772.745
|  |  | 0% | 5% | 5% | 20% | 10% | 0% | 25% | 35% | 100%
8 | COBERTURA | 67306.2558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33653.1279 | 20191.8767 | 6730.6256 | 6730.6256 | 67306.2558
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 10% | 10% | 100%
9 | ESQUADRIAS | 36337.1 | 0 | 0 | 0 | 3633.71 | 7267.42 | 7267.42 | 10901.13 | 7267.42 | 36337.1
|  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 100%
10 | PISOS E REVESTIMENTOS | 76189.2553 | 0 | 0 | 0 | 7618.9255 | 7618.9255 | 30475.7021 | 15237.8511 | 15237.8511 | 76189.2553
|  |  | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 40% | 20% | 20% | 100%
11 | PINTURAS | 39842.0398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19921.0199 | 19921.0199 | 39842.0398
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100%
12 | VIDROS | 4264.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4264.4952 | 4264.4952
|  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
13 | SERVIÇOS DIVERSOS | 120639.4229 | 0 | 0 | 0 | 24127.8846 | 24127.8846 | 24127.8846 | 24127.8846 | 24127.8846 | 120639.4229
|  |  | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 100%
|  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
0% | bar: 1 to 5; 8
| VALOR DO PERÍODO | 628582.6335 | 35079.7615 | 24505.4869 | 46752.1554 | 94246.2826 | 111280.7722 | 100586.7205 | 102611.6974 | 113519.7571 | 628582.6335
| VALOR ACUMULADO |  | 35079.7615 | 59585.2484 | 106337.4038 | 200583.6864 | 311864.4586 | 412451.1791 | 515062.8764 | 425384.2157
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 5.581% | 3.899% | 7.438% | 14.99% | 17.7% | 16% | 16.32% | 18.06% | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 5.581% | 9.479% | 16.92% | 31.91% | 49.61% | 65.62% | 81.94% | 100% | 100%