| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto: Realização de estudo de elaboração de investigação preliminar e confirmatória do solo e da água subterrânea Local: Aterro Sanitário – Pirassununga - SP |  |  |  |  |  |
| Item | Tipo de Estudo\Cronograma (dias) | 30 | 60 | 90 | Valor Total (R$) |
| 1 | Análise dos relatórios de investigação já realizados no local | 2.000,00 |  |  | 2.000,00 |
| 2 | Investigação Preliminar (histórico das atividades desenvolvidas na área de estudo, com descrição do tipo de aterro e suas instalações; realização de mapa de uso e ocupação do solo no entorno; análise multitemporal por meio de análise de fotografias aéreas; entrevista com técnicos e pessoas que conhecem a área) | 5.000,00 | 5.000,00 |  | 10.000,00 |
| 3 | Levantamento Geofísico para mapeamento de possível contaminação no solo e água subterrânea | 7.000,00 | 7.000,00 |  | 14.000,00 |
| 4 | Levantamento planialtimétrico atualizado da área de estudo | 2.000,00 |  |  | 2.000,00 |
| 5 | Realização de 8 sondagens para descrição macroscópica e coleta de amostras de solo para análises | 6.000,00 |  |  | 6.000,00 |
| 6 | Implantação de 4 poços de monitoramento adicionais do tipo multinível, com 2 polegadas de diâmetro | 9.000,00 | 9.000,00 |  | 18.000,00 |
| 7 | Coleta com bomba de baixa vazão de 12 amostras de água subterrânea, 4 amostras de água superficial e de 8 amostras de solo | 2.000,00 | 2.000,00 |  | 4.000,00 |
| 8 | Análise de 12 amostras de água subterrânea e 2 brancos (campo e equipamento) para análise segundo os valores orientadores da Cetesb (2005), considerando metais totais e solúveis para os seguintes compostos: Dieldrin, Chumbo, Cobalto, Ferro e Manganês | 6.500,00 | 6.500,00 |  | 13.000,00 |
| 9 | Análise de 8 amostras de solo para análise segundo os valores orientadores da Cetesb (2005), considerando metais totais e solúveis para os seguintes compostos: Dieldrin, Chumbo, Cobalto, Ferro e Manganês | 2.600,00 | 2.600,00 |  | 5.200,00 |
| 10 | Medição de 10 pontos de medição de VOCs e Metano com equipamento PID | 3.000,00 |  |  | 3.000,00 |
| 11 | Elaboração do Relatório de Investigação Preliminar, conforme padrões estabelecidos pela Cetesb |  | 7.000,00 | 10.071,65 | 17.071,65 |
| 12 | Elaboração do Relatório de Investigação Confirmatória, conforme padrões estabelecidos pela Cetesb, incluindo todos os resultados obtidos nos estudos |  | 9.500,00 | 12.571,68 | 22.071,68 |
|  | Total da Proposta | 45.100,00 | 48.600,00 | 22.643,33 | 116.343,33 |

Eng.º Edy Augusto de Oliveira

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

| Relatório de Prestação de Contas Projeto: Realização de estudo de elaboração de investigação preliminar e confirmatória do solo e da água subterrânea. Local: Aterro Sanitário – Pirassununga – SP. | Dias Após Assinatura do Contrato |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 60 | 90 |
| Relatório Preliminar 1, com os estudos executados referentes aos itens 1 à 10 da Planilha Orçamentária | 45.100,00 |  |  |
| Relatório Preliminar 2, com os estudos executados referente aos itens 2, 3,6,7,8,9,11 e 12 da Planilha Orçamentária. |  | 48.600,00 |  |
| Relatório Final com apresentação de todos os resultados obtidos nas etapas anteriores e nos itens 11 e 12 da Planilha Orçamentária. |  |  | 22.643,33 |
| Total de Desembolso | 45.100,00 | 48.600,00 | 22.643,33 |
|  | 116.343,33 |  |  |

Eng.º Edy Augusto de Oliveira

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente