| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto: Realização de estudo de elaboração de plano de intervensão para a CETESB Local: Pólo Empresárial Guilherme Muller – Pirassununga - SP |  |  |  |  |  |
| Item | Tipo de Estudo\Cronograma (dias) | 30 | 60 | 90 | Valor Total (R$) |
| 1 | Análise dos Projetos Anteriores (Investigação Preliminar, Confirmatória, Detalhada e Avaliação de Risco) | 2.000,00 |  |  | 2.000,00 |
| 2 | Análise do processo de outorga do poço tubular profundo da FVO junto ao DAEE e elaboração de Relatório Técnico | 3.500,00 |  |  | 3.500,00 |
| 3 | Estudo do entorno para verificação da existência de possíveis captações de água superficial e subterrânea nas propriedades rurais a jusante. | 3.500,00 |  |  | 3.500,00 |
| 4 | Coleta e Análise de 1 amostra do poço tubular da empresa FVO e 3 pontos em propriedades a jusante (represa e/ou possível poço cacimba), considerando os metais Alumínio, Chumbo e Ferro. | 1.390,00 |  |  | 1.390,00 |
| 5 | Realização de mais 2 sondagens em cada AC com descrição macroscópica de metro em metro do material coletado (Totalizando 4 sondagens com cerca de 6 metros cada). | 2.140,00 |  |  | 2.140,00 |
| 6 | Coleta e análise de 1 amostra no nível do aterro e mais 1 amostra no solo natural, em cada sondagem citada no item anterior, para análise dos compostos: Alumínio, Chumbo e Ferro Total (Totalizando 8 amostras). | 980,00 |  |  | 980,00 |
| 7 | Instalação de 5 novos poços de monitoramento multiníveis | 16.000,00 | 16.000,00 |  | 32.000,00 |
| 8 | Coleta e análise de 18 amostras de água subterrânea com bomba de baixa vazão (10 amostras nos novos poços multiníveis, 8 nos poços de monitoramento antigos e 2 brancos, para Alumínio, Chumbo e Ferro. | 5.170,00 | 5.170,00 |  | 10.340,00 |
| 9 | Coleta e análise de 5 amostras de solo nos pontos onde serão instalados os novos poços de monitoramento, considerando os compostos Alumínio, Chumbo e Ferro. | 2.650,00 |  |  | 2.650,00 |
| 10 | Realização de Ensaios de Slug Test nos 18 poços de monitoramento. | 3.000,00 | 3.000,00 |  | 6.000,00 |
| 11 | Elaboração de Relatório Técnico com todos os resultados obtidos com discussão da análise dos outros relatórios elaborados anteriormente. |  | 6.000,00 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| 12 | Elaboração de Nova Avaliação de Risco, considerando os cenários de: Obras Civis e Comercial/Industrial |  | 9.500,00 | 9.500,00 | 19.000,00 |
| 13 | Elaboração relatório na forma de Plano de Intervenção detalhando |  | 8.000,00 | 14.950,00 | 22.950,00 |
|  | Total da Proposta | 40.330,00 | 47.670,00 | 30.450,00 | 118.450,00 |

Eng.º Edy Augusto de Oliveira

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO

| Relatório de Prestação de Contas Projeto: Realização de estudo de elaboração de plano de intervensão para a CETESB Local: Pólo Empresárial Guilherme Muller – Pirassununga - SP | Dias Após Assinatura do Contrato |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 60 | 90 |
| Relatório Preliminar 1, com os estudos executados referentes aos itens 1 à 10 da Planilha Orçamentária | 40.330,00 |  |  |
| Relatório Preliminar 2, com os estudos executados referente aos itens 7,10,11,12 e 13 da Planilha Orçamentária. |  | 47.670,00 |  |
| Relatório Final com apresentação de todos os resultados obtidos nas etapas anteriores e nos itens 11 à 13 da Planilha Orçamentária. |  |  | 30.450,00 |
| Total de Desembolso | 40.330,00 | 47.670,00 | 30.450,00 |
|  | 118.450,00 |  |  |

Eng.º Edy Augusto de Oliveira

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente