## orçamento
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ- RUAS DA CIDADE
LOCAL: RUAS DA CIDADE DE PIRASSUNUNGA CONFORME RELAÇÃO ANEXA
[6 empty] | sinapi | sem desoneração | 2016-12-01
ITEM | ESPECIFICAÇÃO | UNID | QUANT | P. UNIT | P.TOTAL | TOTAL ITEM (bdi) | TOTAL GLOBAL ACUMULADO | Código Sinapi (dez/16) -CPOS167 - DER/SP 09/2016
1 | Topografia/ Guias e sarjetas/ placas de identificação/ |  |  |  | 26718.9752 | 0.218 | 32543.7118
1.1 | Serviços de topografia, marcação dos greide das ruas | Existente
1.2 | Execução de Guias e Sarjetas em concreto moldado com máquina extrusora. | Existente
1.3 | Placa de identificação da obra modelo Caixa Federal | m² | 12 | 332.84 | 3994.08 | 870.7094 | 4864.7894 | 74209/001
1.4 | Limpeza, capinagem, varrição, regularização de ruas com remoção. Mão de obra e equipamentos. | m² | 40580.17 | 0.56 | 22724.8952 | 4954.0272 | 27678.9224 | 54.01.410-CPOS boletim 167
1.5 | Placa de identificação de Ruas | Existente
2 | Drenagem | Existente
3 | Pavimentação /Calçadas/Sinalização |  |  |  | 648449.5126 |  | 789811.5063
3.1 | Demolição de pavimento flexível com remoção inclusive base. | m³ | 327.55 | 34.89 | 11428.2195 | 2491.3519 | 13919.5714 | 21.05.07 DER/SP -09/16
3.2 | Preparo de base com brita graduada com espessura de 15 cm material mão de obra e equipamentos | m³ | 213.49 | 84.81 | 18106.0869 | 3947.1269 | 22053.2138 | 73710
3.3 | Pintura ligante RR1C | m² | 40580.17 | 1.27 | 51536.8159 | 11235.0259 | 62771.8418 | 72942
3.4 | Fabricação e aplicação de Binder com espessura acabada de 5 cm | t | 170.19 | 156.41 | 26619.4179 | 5803.0331 | 32422.451 | 72963
3.5 | Transporte de massa asfáltica Binder considerando a media entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 Km | m³xkm | 71.76 | 64.61 | 4636.4136 | 1010.7382 | 5647.1518 | 72886
3.6 | Fabricação e aplicação de capa asfáltica em CBUQ com espessura acabada de 3 cm | t | 2921.77 | 156.41 | 456994.0457 | 99624.702 | 556618.7477 | 72965
3.7 | Transporte de massa asfáltica em CBUQ considerando a media entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 Km | m³xkm | 1224.71 | 64.61 | 79128.5131 | 17250.0159 | 96378.529 | 72886
3.8 | Sinalização horizontal e vertical |  |  | EXISTENTE
3.9 | Calçamento em concreto defronte os imóveis |  |  | EXISTENTE
TOTAL ORÇADO R$ |  |  |  |  | #REF! |  | 822355.2181
Composição do BDI
Garantia - 0,40 %
Risco - 0,56 %
Despesas Financeiras - 1,11 %
Administração Central - 4,01 %
Lucro - 7,30 %
Tributos - 6,50 %
Valor Total com BDI - 21,80 %
Note on E32: Engenharia:
Note on G17: Engenharia:

## cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PROJETO:Recapeamento asfáltico em CBUQ - |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL
Ruas da cidade conforme relação anexa |  |  |  | PIRASSUNUNGA
2017-01-23
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUB-TOTAL
1 | Limpeza, capinagem, varrição, | 27678.9224 | 13839.4612 | 13839.4612 |  |  |  |  | 27678.9224
| retirada de entulho e regularização de ruas |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
2 | Placa da obra modelo CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 4864.7894 | 2432.3947 | 2432.3947 |  |  |  |  | 4864.7894
|  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
3 | Demolição de pavimento flexível com remoção inclusive base. | 13919.5714 | 6959.7857 | 6959.7857 |  |  |  |  | 13919.5714
|  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
4 | Preparo de base com brita graduada com espessura de 15 cm material mão de obra e equipamentos | 22053.2138 | 11026.6069 | 11026.6069 |  |  |  |  | 22053.2138
|  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
5 | Pintura ligante RR1C | 62771.8418 | 31385.9209 | 31385.9209 |  |  |  |  | 62771.8418
|  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
6 | Fabricação e aplicação de Binder com espessura acabada de 5 cm | 32422.451 | 16211.2255 | 16211.2255 |  |  |  |  | 32422.451
|  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
7 | Transporte de massa asfáltica Binder considerando a media entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 Km | 5647.1518 | 2823.5759 | 2823.5759 |  |  |  |  | 5647.1518
|  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
8 | Fabricação e aplicação de Binder com espessura acabada de 5 cm | 556618.7477 | 278309.3738 | 278309.3738 |  |  |  |  | 556618.7477
|  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
9 | Transporte de massa asfáltica Binder considerando a media entre cidades (Mogi Mirim/Leme/Ribeirão Preto/Araras) em 58,73 Km | 96378.529 | 48189.2645 | 48189.2645 |  |  |  |  | 96378.529
|  |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
| VALOR DO PERÍODO | 822355.2181 | 411177.6091 | 411177.6091 |  |  |  |  | 822355.2181
| VALOR ACUMULADO |  | 411177.6091 | 822355.2181
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  | 50% | 100% |  |  |  |  | 100%

## Relação de ruas
Responsável:Secretaria Municipal de Obras e Serviços
Planilha dos Serviços de Recapeamento de Ruas da cidade de Pirassununga -2017
Bairro | Código | Ruas a serem recapeadas | L. | Compr. (m) | Área rua | Golas | total a | Trecho da | à
Jardim Ferrarezzi | Rua | Raimundo Rivas de Carvalho | 9.31 | 222 | 2066.82 | 0 | 2066.82 | R Manoel Leme Franco | final de rua
| Rua | Manoel Leme Franco | 9.22 | 168 | 1548.96 | 0 | 1548.96 | R Raimundo Rivas | R Mario Ferrarezzi
| Rua | João Antonio Canoas | 9.31 | 306.16 | 2850.3496 | 229.32 | 3079.6696 | R Raimundo Rivas | Rua Antenor Benintendi
| Rua | Terezinha Rodrigues | 9.22 | 306.16 | 2822.7952 | 229.32 | 3052.1152 | R Raimundo Rivas | Rua Antenor Benintendi
| Rua | Mario Ferrarezzi | 9.3 | 188 | 1748.4 | 76.44 | 1824.84 | R Lizette Wegmuller | Rua Manoel Leme Franco
| Rua | Lizette Wegmuller | 8.65 | 289.16 | 2501.234 | 229.32 | 2730.554 | R Raimundo Rivas | Rua Antenor Benintendi
| Rua | Antenor Benintendi | 9.3 | 233.55 | 2172.015 | 0 | 2172.015 | R Lizette Wegmuller | Rua Manoel Leme Franco
| Rua | Manoel Leme Franco | 7.74 | 100.5 | 777.87 | 0 | 777.87 | Rua Antenor Benintendi | Rua Rita Gomes de O. Godoy
| Rua | Rita Gomes de O. Godoy | 9.4 | 312.59 | 2938.346 | 76.44 | 3014.786 | Rua Almiro Godinho | Rua Manoel Leme Franco
| Rua | Odorico Vieira | 9.29 | 167 | 1551.43 | 76.44 | 1627.87 | Rua Almiro Godinho | Rua Benedito Galhardo
| Rua | Aparecida Mafra | 9.4 | 105 | 987 | 152.88 | 1139.88 | Rua Almiro Godinho | Rua Rita Gomes de O. Godoy
| Rua | Euclides Silva | 9 | 105 | 945 | 152.88 | 1097.88 | Rua Odorico Vieira | Rua Rita Gomes de O. Godoy
| Rua | Lizette Wegmuller / Benedito Galhardo | 8.26 | 167 | 1379.42 | 191.1 | 1570.52 | Rua Odorico Vieira | Rua Rita Gomes de O. Godoy
|  |  | 8.3 | 105 | 871.5 | 114.66 | 986.16
[7 empty] | 26689.9398 | m²
Ruas Diversas Centro/Jd Carlos Gomes/ | Rua | Reverendo Belmiro de Andrade | 7.5 | 264.08 | 1980.6 | 214.73 | 2195.33 | Rua Antonio de Souza Mourão | até final de rua
| Rua | General Osório | 7.75 | 124.62 | 965.805 | 0 | 965.805 | Rua XV de Novembro | Rua Cel Franco
| Rua | José Bonifácio | 7.75 | 338.57 | 2623.9175 | 0 | 2623.9175 | Rua D. Pedro II | Rua XV de Novembro
| Rua | José Bonifácio | 7.6 | 288.65 | 2193.74 | 0 | 2193.74 | Rua Valentina A.P.Penteado | Rua Pedro Camargos Neves
| Rua | 1º de Maio | 7.5 | 121.67 | 912.525 | 76.44 | 988.965 | Rua Joaquim P. de Araújo | Rua 13 de Maio
| Rua | Joaquim Procópio de Araújo | 7.5 | 224.19 | 1681.425 | 0 | 1681.425 | RuaCel Jeremias | Rua 1º de Maio
| Rua | Afonso Grisi | 8.4 | 216.41 | 1817.844 | 0 | 1817.844 | Av. Presidente Médici | Rua Fausto Fagion
| Av | Avenida Prudente de Moraes - atrás do edifíco- o custo contempla a retirada do pavimento existente e refazimento da base em BGS 15 cm e capa CBUQ 3 cm | 5 | 20 | 100 | 0 | 100 | Rua General Osório | Rua da Saudade
| Av | Avenida Marginal/rotatória USP o custo contempla a retirada do pavimento existente e refazimento da base em BGS 15cm e capa CBUQ 3 cm e binder 4cm | 18.36 | 72.07 | 1323.2052 | 0 | 1323.2052 | Av. Duque de Caxias Norte | Rua Antonio de Souza Mourão
[7 empty] | 13890.2317 | m²
|  | Total de recapeamento com CBUQ |  |  |  |  | 40580.1715 | m²
Valores totalizados- m²