## Buttons
| Obra | Bancos | B.D.I. | Encargos Sociais
| REFORMA DA COBERTURA DO PÁTIO DO REFEITÓRIO DA EMEF MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA JACOBSEN - ATUALIZAÇÃO 16/04/2025 | SINAPI - 02/2025 - São Paulo CPOS/CDHU - 04/2025 - São Paulo FDE - 01/2025 - São Paulo | 20,61% | Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.
Cronograma Físico e Financeiro
Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS | 90 DIAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 100,00% 9.277,69 | 100,00% 9.277,69
2 | TELHADO METÁLICO | 100,00% 73.396,03 | 25,00% 18.349,01 | 40,00% 29.358,41 | 35,00% 25.688,61
3 | INSTALAÇÕES ELÈTRICAS | 100,00% 1.806,80 |  |  | 100,00% 1.806,80
4 | DISPOSIÇÕES FINAIS | 100,00% 3.551,06 |  |  | 100,00% 3.551,06
Porcentagem |  |  | 31,38% | 33,35% | 35,27%
Custo |  |  | 27.626,69 | 29.358,41 | 31.046,47
Porcentagem Acumulado |  |  | 31,38% | 64,73% | 100,00%
Custo Acumulado |  |  | 27.626,69 | 56.985,10 | 88.031,58